（GS）简临字023号

姑苏区城市环境提升百日行动工作专班

督查通报

第005期

区城市环境提升百日行动工作专班        2019年7月26日

7月19日-7月25日，区城市环境提升百日行动工作专班对各街道新村小区进行督查，现将有关情况通报如下：

一、新村小区督查

本周继续重点督查小区109个，南浩花园B区、三元四村、三元二村、金秋家园、翠园一村、石桥里、桐仁花园、翠锦苑、驿东苑、南华公寓等小区整体环境卫生情况良好，物业管理到位，居民群众比较满意。

督查过程中发现由于居住人口较多，小区范围较大，物业管理力量配备不足、管理不到位等原因，部分小区内仍存在建筑垃圾堆放、绿化内堆放树枝、卫生死角无人清理等现象，小区楼道内乱涂写较普遍，环境秩序混乱，比如：藕巷新村、三香新村、胥江新村、新庄西路18号小区、莲花小区一期、新元新村、彩香一村四区、娄江新村、现代花园（老的拆迁安置小区）、宏葑新村、里河2-4村、新天地家园等。

部分物业公司有“不管事”的现象存在，比如新庄西路18号小区，作为管理方的怡景物业，项目经理基本失管状态，物业方仅留两个门卫，保洁虽然属于物业保洁，但物业方聘请的保洁员自身住在小区内，门口大面积乱搭建乱堆放，垃圾亭边一字排开十多个垃圾桶，均满溢未见清运，周边污水垃圾遍地。干将东路零星区，几幢零星房，仅有门口一个门卫，基本不管事，绿化带内堆满建筑垃圾，废弃家具，居民意见很大，垃圾清运不及时，未实施垃圾分类，楼道内乱涂乱贴。

二、案件查处

1、违反市容环卫责任制: 沧浪街道和白洋湾均查处5起最多，平江街道、苏锦街道、吴门桥街道均查处4起较多，但双塔街道没有查处数。

2、餐厨垃圾违规倾倒：本周平江街道查处了1起餐厨垃圾案件进行处罚，请其他大队加大巡查处罚力度。

3、农贸市场查处：吴门桥街道查处了2起农贸市场违反市容环卫责任制案件，请其他大队加大巡查处罚力度。

3、非机动车违停：本周双塔街道继续对凤凰街、十全街等地非机动车违停进行现场处罚。另外直属大队、火车站地区也在辖区路段加大查处力度，其他街道道路处罚很少或没有处罚。

4、无证摊点查处：共查处15起，其中平江街道5起、虎丘街道3起、金阊街道2起、双塔街道2起、沧浪街道1起、苏锦街道1起、白洋湾街道1起、吴门桥街道0起。

三、信息报送

百日行动开展以来，各街道及部门高度重视宣传信息工作，通过电视、报纸、网络等平台，报送了大量新闻稿件和工作信息，为社会各界及时了解百日行动工作动态提供了丰富的资料。截止上周，全区各街道发布各类信息报道570篇，其中沧浪街道数量较多，共发布137篇；金阊街道数量较少，共发布25篇。

请各责任单位务必在收到通报后的规定期限内整改到位，具体整改期限：市容环境类一般1天、违法广告2天，车辆停放类1天，卫生死角类1天，农贸市场类1天，保洁问题类1天。区督查专班将按照时限要求跟踪督办整改情况，逾期未整改的，将发放专班督办单及效能单，请各责任单位务必高度重视通报问题，及时整改，落实长效管理。

7月26日第005期通报问题整改情况务必在7月30日前回复区城市环境提升百日行动专班督查组（联系电话：67951005 联系人：王艺新）

基层党组织参与百日行动周报表

（2019年7月19日-7月25日）

| 组织发动情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 街道 名称 | 支部参与（支部次数/党员人次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联席会办 |  |  |  |  | 包干责任区 |  |  |  |  |  |
|  | 累计参与支部个数 | 本周小计 |  | 市级机关 |  | 区级机关 |  | 街道机关 |  | 社区支部 |  | “两新”支部 |  | 召开街道“大工委”联席会议数 | 召开社区“大党委”联席会议数 | 协商会办问题数 | 认领项目数 | 建立工作机制数 | 累计包干责任区数 | 街巷数 | 小区（楼幢）数 | 农贸市场数 | 主次干道数 | 其他 |
| 平江街道 | 170 | 82 | 303 | 2 | 8 | 6 | 21 | 9 | 44 | 60 | 216 | 5 | 14 | 0 | 4 | 13 | 6 | 0 | 385 | 5 | 40 | 1 | 7 | 0 |
| 金阊街道 | 236 | 39 | 165 | 0 | 0 | 5 | 26 | 7 | 16 | 27 | 124 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 472 | 8 | 32 | 3 | 9 | 0 |
| 沧浪街道 | 281 | 154 | 739 | 0 | 0 | 21 | 104 | 8 | 123 | 119 | 488 | 6 | 24 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 567 | 32 | 47 | 1 | 16 | 0 |
| 双塔街道 | 231 | 134 | 744 | 5 | 56 | 23 | 156 | 7 | 73 | 84 | 369 | 15 | 90 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 320 | 26 | 24 | 1 | 19 | 0 |
| 虎丘街道 | 193 | 103 | 658 | 2 | 5 | 12 | 48 | 19 | 168 | 65 | 421 | 5 | 16 | 1 | 5 | 17 | 6 | 0 | 887 | 19 | 169 | 5 | 35 | 2 |
| 苏锦街道 | 76 | 48 | 317 | 1 | 6 | 5 | 31 | 17 | 151 | 23 | 124 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 272 | 17 | 69 | 2 | 6 | 0 |
| 吴门桥街道 | 312 | 62 | 312 | 5 | 13 | 9 | 18 | 11 | 59 | 33 | 215 | 4 | 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 585 | 11 | 71 | 1 | 10 | 6 |
| 白洋湾街道 | 53 | 51 | 328 | 2 | 7 | 11 | 43 | 8 | 66 | 29 | 206 | 1 | 6 | 0 | 9 | 31 | 18 | 2 | 727 | 4 | 118 | 0 | 6 | 5 |
| 合计 | 1552 | 673 | 3566 | 17 | 95 | 92 | 447 | 86 | 700 | 440 | 2163 | 38 | 162 | 1 | 34 | 80 | 38 | 5 | 4215 | 122 | 570 | 14 | 108 | 13 |

基层党组织参与百日行动周报表

（2019年7月19日-7月25日）

| “3+N”工作任务推进情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 街道 名称 | 宣传发动 |  |  |  |  | 问题巡查 |  |  |  |  |  | 集中整治 |  |  |  | 特色活动 |  |  |  |
|  | 本周活动次数小计 | 发放宣传页数 | 入户走访数 | 广场服务数 | 其他 | 市容环境问题数 | 街巷环境问题数 | 小区环境问题数 | 交通环境问题数 | 绿化设施问题数 | 农贸市场管理问题数 | 街道集中整治次数 | 街道参与支部数 | 社区集中整治次数 | 社区参与支部数 | 开展主题党日数 | 完成共建项目数 | 集中志愿服务数 | 其他 |
| 平江街道 | 44 | 894 | 724 | 1 | 0 | 180 | 190 | 103 | 1 | 35 | 11 | 2 | 6 | 41 | 58 | 3 | 5 | 68 | 0 |
| 金阊街道 | 30 | 105 | 110 | 2 | 0 | 135 | 26 | 33 | 12 | 16 | 2 | 1 | 7 | 27 | 38 | 1 | 0 | 24 | 0 |
| 沧浪街道 | 36 | 1400 | 720 | 9 | 0 | 35 | 41 | 129 | 0 | 34 | 3 | 1 | 6 | 42 | 110 | 5 | 1 | 27 | 0 |
| 双塔街道 | 45 | 536 | 421 | 1 | 0 | 50 | 63 | 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 81 | 19 | 53 | 4 | 3 | 29 | 0 |
| 虎丘街道 | 49 | 2918 | 1739 | 3 | 2 | 18 | 58 | 137 | 7 | 16 | 3 | 1 | 20 | 50 | 84 | 9 | 5 | 44 | 0 |
| 苏锦街道 | 30 | 619 | 333 | 4 | 0 | 15 | 6 | 104 | 2 | 29 | 4 | 9 | 16 | 20 | 19 | 1 | 1 | 17 | 0 |
| 吴门桥街道 | 19 | 245 | 130 | 2 | 17 | 3 | 14 | 53 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 43 | 52 | 8 | 4 | 16 | 0 |
| 白洋湾街道 | 26 | 351 | 96 | 3 | 1 | 24 | 5 | 34 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 27 | 27 | 4 | 2 | 19 | 0 |
| 合计 | 279 | 7068 | 4273 | 25 | 20 | 460 | 403 | 657 | 29 | 148 | 24 | 16 | 156 | 269 | 441 | 35 | 21 | 244 | 0 |

姑苏区城市环境提升百日行动新村小区督查发现问题明细表

（2019年7月19日-23日）

| 序号 | 街道 | 问题分类 | 问题 | 督查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平江 | 保洁问题 | 挹秀新村60幢东侧垃圾站前垃圾杂物堆放 | 7月19日10:12 |
| 2 |  | 保洁问题 | 挹秀新村58幢北侧零星垃圾 | 7月19日10:13 |
| 3 |  | 保洁问题 | 挹秀新村53幢2单元前垃圾站杂物堆放 | 7月19日10:14 |
| 4 |  | 市容环境 | 挹秀新村54幢南侧与自行车库中间过道大量杂物堆放 | 7月19日10:15 |
| 5 |  | 市容环境 | 挹秀新村48幢2单元车库旁建筑垃圾堆放 | 7月19日10:16 |
| 6 |  | 市容环境 | 挹秀新村48幢西南侧杂物堆放 | 7月19日10:17 |
| 7 |  | 保洁问题 | 挹秀新村51幢北侧零星垃圾 | 7月19日10:18 |
| 8 |  | 市容环境 | 挹秀新村25幢西面商家占道 | 7月19日10:19 |
| 9 |  | 市容环境 | 挹秀新村23幢3单元大门口杂物堆放 | 7月19日10:20 |
| 10 |  | 市容环境 | 平门一村2幢西侧两楼间夹角处杂物堆放 | 7月19日10:21 |
| 11 |  | 市容环境 | 平门一村1幢西侧绿化带杂物堆放 | 7月19日10:22 |
| 12 |  | 市容环境 | 平门一村1幢南侧绿化带杂物堆放 | 7月19日10:23 |
| 13 |  | 市容环境 | 平门一村5幢东侧绿化带杂物堆放 | 7月19日10:24 |
| 14 |  | 市容环境 | 平门一村5幢最西侧住户搭棚占道 | 7月19日10:25 |
| 15 |  | 保洁问题 | 平门一村8幢西侧垃圾站满溢，乱堆放 | 7月19日10:26 |
| 16 |  | 市容环境 | 平门一村10幢一单元周边杂物堆放 | 7月19日10:27 |
| 17 |  | 市容环境 | 平门一村10幢一单元绿化带杂物堆放 | 7月19日10:28 |
| 18 |  | 其他问题 | 平门一村9幢西北角绿化带占绿 | 7月19日10:29 |
| 19 |  | 市容环境 | 南潭子里14幢二单元北侧杂物堆放 | 7月19日10:30 |
| 20 |  | 其他问题 | 南潭子里13幢一单元北侧占绿 | 7月19日10:31 |
| 21 |  | 市容环境 | 南潭子里6幢南侧建建筑垃圾堆放 | 7月19日10:32 |
| 22 |  | 保洁问题 | 南潭子里13幢14幢中间北侧垃圾站垃圾满溢，地面零星垃圾 | 7月19日10:33 |
| 23 |  | 保洁问题 | 南潭子里6幢102-1室东侧垃圾站垃圾旁杂物堆放，零星垃圾 | 7月19日10:34 |
| 24 |  | 市容环境 | 敬文里12幢北侧建筑垃圾，杂物乱堆放 | 7月19日10:35 |
| 25 |  | 市容环境 | 敬文里9幢北侧绿化带杂物堆放 | 7月19日10:36 |
| 26 |  | 市容环境 | 敬文里11幢南侧绿化带杂物堆放 | 7月19日10:37 |
| 27 |  | 车辆停放 | 敬文里2区值班室后非机动车乱停放 | 7月19日10:38 |
| 28 |  | 市容环境 | 敬文里2区门口路灯旁杂物堆放 | 7月19日10:39 |
| 29 |  | 保洁问题 | 石桥里白塔西路大门口垃圾站杂物堆放 | 7月20日10:02 |
| 30 |  | 保洁问题 | 石桥里一幢南侧垃圾桶旁杂物堆放 | 7月20日10:03 |
| 31 |  | 市容环境 | 石桥里8幢南侧杂物堆放 | 7月20日10:04 |
| 32 |  | 车辆停放 | 石桥里12幢2单元北侧非机动车乱停放 | 7月20日10:05 |
| 33 |  | 保洁问题 | 石桥里13幢2单元门口零星垃圾 | 7月20日10:06 |
| 34 |  | 保洁问题 | 石桥里17幢1单元北侧垃圾桶满溢 | 7月20日10:07 |
| 35 |  | 市容环境 | 石桥里4幢最东侧角落杂物堆放 | 7月20日10:08 |
| 36 |  | 市容环境 | 北园新村普福寺路大门口福邦水暖前杂物堆放 | 7月20日10:09 |
| 37 |  | 其他问题 | 北园新村21幢邮箱损坏 | 7月20日10:10 |
| 38 |  | 市容环境 | 北园新村20幢北侧绿化带杂物堆放 | 7月20日10:11 |
| 39 |  | 市容环境 | 北园新村10幢南侧杂物堆放 | 7月20日10:12 |
| 40 |  | 市容环境 | 北园新村8幢北侧杂物堆放 | 7月20日10:13 |
| 41 |  | 市容环境 | 北园新村19幢北侧违规设置广告 | 7月20日10:14 |
| 42 |  | 市容环境 | 北园新村20幢南侧杂物堆放 | 7月20日10:15 |
| 43 |  | 其他问题 | 北园新村5幢一单元邮箱损坏 | 7月20日10:16 |
| 44 |  | 市容环境 | 北园新村3幢北侧杂物堆放 | 7月20日10:17 |
| 45 |  | 市容环境 | 北园新村3幢一单元绿化带杂物堆放 | 7月20日10:18 |
| 46 |  | 市容环境 | 北园新村3幢101西侧杂物堆放 | 7月20日10:19 |
| 47 |  | 市容环境 | 北园新村3幢楼道内乱张贴，乱涂写 | 7月20日10:20 |
| 48 |  | 市容环境 | 北园新村6幢东侧杂物堆放 | 7月20日10:21 |
| 49 |  | 市容环境 | 北园新村6幢北侧绿化带内杂物堆放 | 7月20日10:22 |
| 50 |  | 其他问题 | 北园新村6幢北侧邮箱破损 | 7月20日10:23 |
| 51 |  | 市容环境 | 东园小区大门口杂物堆放 | 7月20日10:24 |
| 52 |  | 市容环境 | 东园小区10幢北侧杂物堆放 | 7月20日10:25 |
| 53 |  | 市容环境 | 东园小区1幢车库铁门乱涂写 | 7月20日10:26 |
| 54 |  | 市容环境 | 东园小区1幢北侧绿化带内杂物堆放 | 7月20日10:27 |
| 55 |  | 市容环境 | 东园小区10幢车库铁门乱涂写 | 7月20日10:28 |
| 56 |  | 市容环境 | 东园小区11幢北侧杂物堆放 | 7月20日10:29 |
| 57 |  | 市容环境 | 娄江新村52幢周边商家占道 | 7月20日10:30 |
| 58 |  | 市容环境 | 娄江新村52幢周边商家占道违规设置张贴广告 | 7月20日10:31 |
| 59 |  | 市容环境 | 娄江新村48幢周边商家占道 | 7月20日10:32 |
| 60 |  | 市容环境 | 娄江新村37幢西边杂物堆放 | 7月20日10:33 |
| 61 |  | 市容环境 | 娄江新村37幢西边墙面违规设置广告 | 7月20日10:34 |
| 62 |  | 车辆停放 | 娄江新村48幢东侧僵尸车 | 7月20日10:35 |
| 63 |  | 市容环境 | 娄江新村48幢北侧绿化带杂物堆放 | 7月20日10:36 |
| 64 |  | 市容环境 | 娄江新村49幢南侧搭棚占道 | 7月20日10:37 |
| 65 |  | 市容环境 | 娄江新村49幢东侧商家占道 | 7月20日10:38 |
| 66 |  | 市容环境 | 娄江新村49幢南侧杂物堆放 | 7月20日10:39 |
| 67 |  | 市容环境 | 娄江新村49幢南侧绿化带杂物堆放 | 7月20日10:40 |
| 68 |  | 市容环境 | 娄江新村36幢南侧绿化带杂物堆放 | 7月20日10:41 |
| 69 |  | 市容环境 | 娄江新村37幢北侧杂物堆放 | 7月20日10:42 |
| 70 |  | 市容环境 | 娄江新村37幢一单元门旁绿化带杂物堆放 | 7月20日10:43 |
| 71 |  | 市容环境 | 娄江新村37幢楼道内乱涂写 | 7月20日10:44 |
| 72 |  | 市容环境 | 娄江新村37幢楼道内杂物堆放 | 7月20日10:45 |
| 73 |  | 其他问题 | 娄江新村35幢西北角占绿 | 7月20日10:46 |
| 74 |  | 市容环境 | 娄江新村35幢东北角大量杂物垃圾堆放 | 7月20日10:47 |
| 75 |  | 市容环境 | 娄江新村37幢北侧建筑垃圾堆放 | 7月20日10:48 |
| 76 |  | 市容环境 | 娄江新村门口第一幢背面杂物堆放 | 7月20日10:49 |
| 77 |  | 保洁问题 | 娄门下塘18号北侧垃圾站垃圾桶缺盖 | 7月21日10:01 |
| 78 |  | 市容环境 | 娄门下塘18号5单元北侧宣传栏旁建筑垃圾杂物堆放 | 7月21日10:02 |
| 79 |  | 市容环境 | 娄门下塘18号3单元北侧杂物堆放 | 7月21日10:03 |
| 80 |  | 市容环境 | 娄门下塘18号4单元北侧商家占道 | 7月21日10:04 |
| 81 |  | 市容环境 | 娄门下塘14-1号6幢北侧杂物堆放 | 7月21日10:05 |
| 82 |  | 车辆停放 | 娄门下塘14-1号6幢楼道内电瓶车乱停放 | 7月21日10:06 |
| 83 |  | 市容环境 | 娄门下塘14-1号3幢南侧杂物堆放 | 7月21日10:07 |
| 84 |  | 其他问题 | 娄门下塘14-1号三幢一单元对面占绿 | 7月21日10:08 |
| 85 |  | 市容环境 | 娄门下塘14-1号三幢三单元楼道内乱张贴，乱涂写 | 7月21日10:09 |
| 86 |  | 市容环境 | 娄门下塘14-1号7幢四单元北侧绿化带杂物堆放 | 7月21日10:10 |
| 87 |  | 车辆停放 | 娄门下塘14-1号2幢北侧通道非机动车乱停放 | 7月21日10:11 |
| 88 |  | 其他问题 | 东环新村20幢南侧占绿 | 7月21日10:12 |
| 89 |  | 市容环境 | 东环新村20幢南侧搭棚占道 | 7月21日10:13 |
| 90 |  | 其他问题 | 东环新村22幢北侧邮箱破损 | 7月21日10:14 |
| 91 |  | 市容环境 | 东环新村18幢东侧杂物堆放 | 7月21日10:15 |
| 92 |  | 保洁问题 | 东环新村18幢北侧建筑垃圾堆放 | 7月21日10:16 |
| 93 |  | 市容环境 | 东环新村39幢北侧绿化带杂物堆放 | 7月21日10:17 |
| 94 |  | 车辆停放 | 东环新村39幢北侧绿化带机动车违停 | 7月21日10:18 |
| 95 |  | 保洁问题 | 东环新村39幢北侧绿化带零星垃圾 | 7月21日10:19 |
| 96 |  | 市容环境 | 东环新村乐家便利店周边存在杂物堆放及占道情况 | 7月21日10:20 |
| 97 |  | 保洁问题 | 教师新村42幢三单元西北角垃圾站垃圾桶脏污，杂物堆放 | 7月21日10:21 |
| 98 |  | 市容环境 | 教师新村42幢三单元西北角垃圾站旁绿化带杂物堆放 | 7月21日10:22 |
| 99 |  | 市容环境 | 教师新村67幢北侧绿化带建筑垃圾杂物堆放 | 7月21日10:23 |
| 100 |  | 保洁问题 | 教师新村65幢南侧垃圾站旁大量杂物堆放 | 7月21日10:24 |
| 101 |  | 保洁问题 | 教师新村67幢1单元旁零星垃圾 | 7月21日10:25 |
| 102 |  | 市容环境 | 教师新村67幢1单元绿化带杂物堆放 | 7月21日10:26 |
| 103 |  | 其他问题 | 教师新村67幢2单元门口占绿 | 7月21日10:27 |
| 104 |  | 保洁问题 | 教师新村67幢4单元边零星垃圾 | 7月21日10:28 |
| 105 |  | 其他问题 | 教师新村67幢4单元绿化带占绿 | 7月21日10:29 |
| 106 |  | 市容环境 | 教师新村70幢1单元边绿化带杂物堆放 | 7月21日10:30 |
| 107 |  | 市容环境 | 教师新村70幢3单元边建筑垃圾堆放 | 7月21日10:31 |
| 108 |  | 市容环境 | 教师新村70幢2单元绿化带杂物堆放 | 7月21日10:32 |
| 109 |  | 市容环境 | 教师新村71幢1单元邮箱后杂物堆放 | 7月21日10:33 |
| 110 |  | 保洁问题 | 教师新村72幢东侧垃圾站旁杂物堆放 | 7月21日10:34 |
| 111 |  | 市容环境 | 相门新村21幢对面杂物堆放 | 7月21日10:35 |
| 112 |  | 市容环境 | 相门新村入口处杂物堆放 | 7月21日10:36 |
| 113 |  | 市容环境 | 相门新村18幢南面绿化带杂物堆放 | 7月21日10:37 |
| 114 |  | 市容环境 | 相门新村18幢北面绿化带杂物堆放 | 7月21日10:38 |
| 115 |  | 市容环境 | 相门新村22幢北面绿化带杂物堆放 | 7月21日10:39 |
| 116 |  | 市容环境 | 相门新村18幢北侧杂物堆放 | 7月21日10:40 |
| 117 |  | 市容环境 | 相门新村23幢3单元绿化带建筑垃圾堆放 | 7月21日10:41 |
| 118 |  | 市容环境 | 相门新村24幢南面绿化带杂物堆放 | 7月21日10:42 |
| 119 |  | 市容环境 | 相门新村20幢西侧绿化带杂物堆放 | 7月21日10:43 |
| 120 |  | 市容环境 | 干将东路21号入口处杂物堆放 | 7月21日10:44 |
| 121 |  | 市容环境 | 干将东路113号东侧墙边杂物堆放 | 7月21日10:45 |
| 122 |  | 市容环境 | 干将东路21号北侧绿化带建筑垃圾乱堆放 | 7月21日10:46 |
| 123 |  | 市容环境 | 干将东路17号北侧绿化带建筑垃圾乱堆放 | 7月21日10:47 |
| 124 |  | 市容环境 | 干将东路17号北侧垃圾站旁建筑垃圾乱堆放 | 7月21日10:48 |
| 125 |  | 市容环境 | 干将东路17号楼道内乱涂写，乱张贴 | 7月21日10:49 |
| 126 |  | 市容环境 | 干将东路113幢4单元北侧邮箱前建筑垃圾乱堆放 | 7月21日10:50 |
| 127 |  | 市容环境 | 干将东路113幢1单元楼道内乱涂写 | 7月21日10:51 |
| 128 |  | 市容环境 | 干将东路111号南侧近大门口杂物堆放 | 7月21日10:52 |
| 129 |  | 市容环境 | 干将东路13号南侧绿化带杂物堆放 | 7月21日10:53 |
| 130 |  | 市容环境 | 干将东路13号南侧违规设置张贴广告 | 7月21日10:54 |
| 131 | 金阊 | 市容环境 | 彩虹新村1幢周边华润成家恒发棋牌双层店招 | 7月19日9:20 |
| 132 |  | 车辆停放 | 彩虹新村1幢周边车辆乱停放、违规指示牌 | 7月19日9:21 |
| 133 |  | 市容环境 | 彩虹新村1幢周边杂物堆放 | 7月19日9:24 |
| 134 |  | 车辆停放 | 彩虹新村1幢周边机动车乱停放 | 7月19日9:27 |
| 135 |  | 保洁问题 | 彩虹新村2幢绿化垃圾堆放 | 7月19日9:29 |
| 136 |  | 车辆停放 | 彩虹新村5幢绿化带乱停车 | 7月19日9:35 |
| 137 |  | 保洁问题 | 彩虹新村5幢旧衣物回收箱旁建筑垃圾堆放 | 7月19日9:37 |
| 138 |  | 保洁问题 | 彩虹新村5幢建筑垃圾堆放 | 7月19日9:39 |
| 139 |  | 市容环境 | 彩虹新村5幢少儿书法培训乱张贴 | 7月19日9:40 |
| 140 |  | 保洁问题 | 彩虹新村9幢大件垃圾堆放 | 7月19日9:47 |
| 141 |  | 保洁问题 | 彩虹新村26幢建筑垃圾堆放 | 7月19日9:53 |
| 142 |  | 保洁问题 | 彩虹新村20幢占用绿化乱堆放 | 7月19日9:58 |
| 143 |  | 市容环境 | 彩虹新村20幢周边杂物堆放、绿化裸露 | 7月19日9:59 |
| 144 |  | 市容环境 | 彩虹新村20幢水果店占道堆放、占道经营 | 7月19日10:01 |
| 145 |  | 市容环境 | 彩虹新村19幢违章搭建、杂物堆放 | 7月19日10:04 |
| 146 |  | 市容环境 | 彩虹新村13幢流动摊贩 | 7月19日10:08 |
| 147 |  | 其他问题 | 彩虹新村12幢绿化缺失、种菜 | 7月19日10:10 |
| 148 |  | 保洁问题 | 彩虹新村12幢建筑垃圾堆放 | 7月19日10:11 |
| 149 |  | 市容环境 | 新元新村3幢北乱搭建、杂物堆放 | 7月19日10:31 |
| 150 |  | 市容环境 | 新元新村2幢杂物堆放 | 7月19日10:33 |
| 151 |  | 市容环境 | 新元新村2幢杂物堆放 | 7月19日10:34 |
| 152 |  | 车辆停放 | 新元新村1幢毁绿停车 | 7月19日10:36 |
| 153 |  | 市容环境 | 新元新村1幢楼道内乱涂乱贴 | 7月19日10:38 |
| 154 |  | 市容环境 | 新元新村1幢杂物堆放 | 7月19日10:39 |
| 155 |  | 保洁问题 | 新元新村1幢北杂物、大件垃圾堆放 | 7月19日10:40 |
| 156 |  | 市容环境 | 新元新村19幢北乱塔建、杂物堆放 | 7月19日10:46 |
| 157 |  | 市容环境 | 新元新村19幢电瓶车飞线充电 | 7月19日10:47 |
| 158 |  | 车辆停放 | 新元新村23幢毁绿停车 | 7月19日10:50 |
| 159 |  | 市容环境 | 新元新村23幢杂物堆放 | 7月19日10:51 |
| 160 |  | 卫生死角 | 新元新村23幢卫生死角 | 7月19日10:53 |
| 161 |  | 市容环境 | 新元新村23幢楼道内乱涂乱贴 | 7月19日10:55 |
| 162 |  | 车辆停放 | 新元新村23幢楼道内电瓶车乱停放 | 7月19日10:57 |
| 163 |  | 市容环境 | 新元新村24幢杂物堆放 | 7月19日11:00 |
| 164 |  | 市容环境 | 新元新村4幢乱塔建、大量杂物堆放 | 7月19日11:08 |
| 165 |  | 市容环境 | 新元新村5幢北乱塔建、杂物堆放、车辆乱停放 | 7月19日11:10 |
| 166 |  | 车辆停放 | 三元三村65幢北非机动车乱停、三元车行违规广告 | 7月20日9:40 |
| 167 |  | 保洁问题 | 三元三村66幢建筑垃圾堆放 | 7月20日9:43 |
| 168 |  | 市容环境 | 三元三村68幢西无店招商家墙柱张贴、杂物堆放 | 7月20日9:46 |
| 169 |  | 保洁问题 | 三元三村87幢建筑垃圾堆放 | 7月20日9:58 |
| 170 |  | 车辆停放 | 三元三村117幢机动车乱停放 | 7月20日10:15 |
| 171 |  | 市容环境 | 三元三村117幢南安庆水果店店外经营 | 7月20日10:16 |
| 172 |  | 市容环境 | 三元三村24幢北众信恒房产墙柱张贴、橱窗张贴 | 7月20日10:26 |
| 173 |  | 市容环境 | 三元三村10幢北商家店外经营、占道经营 | 7月20日10:30 |
| 174 |  | 市容环境 | 三元三村8幢流动摊点 | 7月20日10:35 |
| 175 |  | 市容环境 | 三元三村12幢主通道商业橱窗张贴，店外经营，违规设置店招标牌 | 7月20日10:46 |
| 176 |  | 车辆停放 | 三元四村2幢车辆乱停 | 7月20日11:05 |
| 177 |  | 保洁问题 | 三元四村31幢建筑垃圾堆放 | 7月20日11:12 |
| 178 |  | 其他问题 | 三元四村31幢电瓶车飞线充电 | 7月20日11:13 |
| 179 |  | 保洁问题 | 三元四村20幢西建筑垃圾堆放 | 7月20日11:18 |
| 180 |  | 车辆停放 | 南浩花园B区（中区）7幢非机动车乱停放 | 7月21日9:35 |
| 181 |  | 市容环境 | 南浩花园B区（中区）7幢北绿化带缺失、污水外溢 | 7月21日9:36 |
| 182 |  | 卫生死角 | 南浩花园B区（中区）5幢东卫生死角 | 7月21日9:40 |
| 183 |  | 市容环境 | 南浩花园B区（中区）6幢南杂物堆放 | 7月21日9:45 |
| 184 |  | 保洁问题 | 张家浜小区10幢建筑垃圾散乱堆放 | 7月21日10:08 |
| 185 |  | 车辆停放 | 张家浜小区10幢车辆乱停放 | 7月21日10:10 |
| 186 |  | 市容环境 | 张家浜小区10幢乱拉乱挂电线 | 7月21日10:12 |
| 187 |  | 市容环境 | 张家浜小区7幢楼道内乱涂乱贴 | 7月21日10:16 |
| 188 |  | 市容环境 | 张家浜小区3幢商家违法广告、非机动车乱停放 | 7月21日10:18 |
| 189 |  | 市容环境 | 张家浜小区3幢飞线充电 | 7月21日10:19 |
| 190 |  | 市容环境 | 张家浜小区6幢违章搭建、乱堆放、车辆乱停放 | 7月21日10:22 |
| 191 |  | 市容环境 | 张家浜小区6幢违章搭建、乱堆放 | 7月21日10:23 |
| 192 |  | 市容环境 | 张家浜小区7幢飞线充电、外墙乱涂乱贴 | 7月21日10:26 |
| 193 |  | 保洁问题 | 张家浜小区7幢垃圾桶未套袋子 | 7月21日10:27 |
| 194 |  | 市容环境 | 虹桥路12号1幢乱堆放 | 7月21日10:47 |
| 195 |  | 市容环境 | 虹桥路12号8幢101楼道内乱堆放 | 7月21日10:55 |
| 196 |  | 市容环境 | 虹桥路12号8幢101楼道内乱涂乱贴 | 7月21日10:56 |
| 197 |  | 保洁问题 | 虹桥路12号8幢西大件垃圾堆放、垃圾桶未套袋子 | 7月21日10:58 |
| 198 |  | 保洁问题 | 虹桥路12号3幢大件垃圾堆放 | 7月21日11:03 |
| 199 |  | 保洁问题 | 虹桥路12号3幢绿化带垃圾堆放 | 7月21日11:05 |
| 200 |  | 其他问题 | 虹桥路12号5幢绿化带种菜 | 7月21日11:10 |
| 201 | 沧浪 | 市容环境 | 冶金新村2幢西侧堆放物料 | 7月19日9:54 |
| 202 |  | 车辆停放 | 冶金新村5幢东侧疑废弃车辆 | 7月19日9:56 |
| 203 |  | 车辆停放 | 冶金新村4幢北侧堆放建筑垃圾 | 7月19日9:58 |
| 204 |  | 车辆停放 | 银桥新村70幢南侧、64幢西侧、58幢南侧机动车停放在绿化带内 | 7月19日10:08 |
| 205 |  | 保洁问题 | 华银花园未设置生活垃圾集中收集点 | 7月19日10:09 |
| 206 |  | 市容环境 | 银桥新村70幢车库门上小广告 | 7月19日10:10 |
| 207 |  | 保洁问题 | 银桥新村71幢东侧堆放废物 | 7月19日10:11 |
| 208 |  | 保洁问题 | 胥江路东方苑小区进门口堆放物品 | 7月19日10:12 |
| 209 |  | 保洁问题 | 金桥新村19幢南侧绿化带内堆放枯枝 | 7月19日10:13 |
| 210 |  | 市容环境 | 金桥新村17幢南侧堆放物品 | 7月19日10:14 |
| 211 |  | 保洁问题 | 金桥新村12幢南侧堆放建筑垃圾 | 7月19日10:15 |
| 212 |  | 保洁问题 | 金桥新村14幢南侧堆放废品 | 7月19日10:16 |
| 213 |  | 保洁问题 | 金桥新村6幢101室堆放废品 | 7月19日10:17 |
| 214 |  | 市容环境 | 金桥新村6幢南侧公示栏乱张贴 | 7月19日10:18 |
| 215 |  | 保洁问题 | 东二路8幢旁垃圾站建筑垃圾堆放 | 7月20日09:32 |
| 216 |  | 市容环境 | 东二路6幢口绿化带内堆放 | 7月20日09:35 |
| 217 |  | 其他问题 | 东二路4幢南侧绿化带内占绿种菜 | 7月20日09:38 |
| 218 |  | 车辆停放 | 东二路4幢口绿化带内非机动车乱停放 | 7月20日09:41 |
| 219 |  | 其他问题 | 养蚕里一村18幢口占绿 | 7月20日09:44 |
| 220 |  | 其他问题 | 养蚕里一村7幢口通讯箱破损 | 7月20日09:47 |
| 221 |  | 其他问题 | 养蚕里一村11幢东侧围墙墙面破损脱落 | 7月20日09:50 |
| 222 |  | 其他问题 | 养蚕里一村5幢口绿化缺失 | 7月20日09:53 |
| 223 |  | 保洁问题 | 养蚕里一村4幢口绿化带内建筑垃圾堆放 | 7月20日09:56 |
| 224 |  | 市容环境 | 养蚕里一村4幢楼道内堆放 | 7月20日09:59 |
| 225 |  | 市容环境 | 养蚕里一村北门处无证摊位 | 7月20日10:05 |
| 226 |  | 市容环境 | 养蚕里一村2幢西侧水果店占道经营 | 7月20日10:10 |
| 227 |  | 市容环境 | 养蚕里一村1幢西侧铝合金店门前堆放 | 7月20日10:15 |
| 228 |  | 其他问题 | 养蚕里二村21幢邮箱破损 | 7月21日09:20 |
| 229 |  | 车辆停放 | 养蚕里二村22幢绿化带内非机动车乱停放 | 7月21日09:23 |
| 230 |  | 其他问题 | 养蚕里二村21幢南侧围墙墙面破损脱落 | 7月21日09:26 |
| 231 |  | 其他问题 | 养蚕里二村28幢南侧占绿种菜 | 7月21日09:29 |
| 232 |  | 市容环境 | 养蚕里二村37幢西侧设置广告牌 | 7月21日09:32 |
| 233 |  | 其他问题 | 养蚕里二村38幢前绿化缺失 | 7月21日09:35 |
| 234 |  | 市容环境 | 养蚕里二村33.34.36幢绿化带内建筑垃圾及材料堆放 | 7月21日09:38 |
| 235 |  | 其他问题 | 养蚕里新村70幢西侧围墙破墙开门 | 7月21日09:41 |
| 236 |  | 市容环境 | 养蚕里新村71幢口杂物堆放 | 7月21日09:44 |
| 237 |  | 市容环境 | 养蚕里新村70幢东侧小广场杂物堆放 | 7月21日09:47 |
| 238 |  | 保洁问题 | 养蚕里新村69幢口建筑垃圾堆放 | 7月21日09:50 |
| 239 |  | 其他问题 | 养蚕里新村69幢东侧通讯箱破损 | 7月21日09:53 |
| 240 |  | 市容环境 | 养蚕里新村90幢旁无证摊位 | 7月21日09:56 |
| 241 |  | 其他问题 | 养蚕里新村93幢3单元口旁绿化缺失 | 7月21日10:02 |
| 242 |  | 保洁问题 | 南新村5幢口建筑垃圾堆放 | 7月22日09:40 |
| 243 |  | 其他问题 | 南新村3幢前绿化缺失 | 7月22日09:42 |
| 244 |  | 市容环境 | 南新村4幢前通道杂物堆放 | 7月22日09:44 |
| 245 |  | 保洁问题 | 南门新村5幢口建筑垃圾堆放 | 7月22日09:46 |
| 246 |  | 车辆停放 | 南门新村5幢前通道内非机动车乱停放 | 7月22日09:48 |
| 247 |  | 其他问题 | 南门新村3幢口邮箱破损 | 7月22日09:50 |
| 248 |  | 保洁问题 | 南门新村3幢西侧垃圾堆放 | 7月22日09:52 |
| 249 |  | 市容环境 | 竹辉新村19幢周边占用电线晾晒 | 7月22日09:54 |
| 250 |  | 市容环境 | 竹辉新村19幢南侧杂物堆放 | 7月22日09:56 |
| 251 |  | 市容环境 | 竹辉新村14幢楼道内堆放，涂写广告 | 7月22日09:58 |
| 252 |  | 其他问题 | 竹辉新村16幢南侧墙面破损脱落 | 7月22日10:00 |
| 253 |  | 保洁问题 | 竹辉新村11幢口绿化带内建筑垃圾堆放 | 7月22日10:05 |
| 254 |  | 保洁问题 | 竹辉新村9幢前垃圾站地面垃圾 | 7月22日10:08 |
| 255 |  | 其他问题 | 竹辉新村5幢口绿化缺失 | 7月22日10:11 |
| 256 |  | 市容环境 | 南采莲巷8号1幢口绿化带内物料堆放 | 7月23日09:15 |
| 257 |  | 车辆停放 | 南采莲巷8号6幢口绿化带内非机动车乱停放 | 7月23日09:18 |
| 258 |  | 其他问题 | 南采莲巷8号1幢西侧围墙破损脱落 | 7月23日09:21 |
| 259 |  | 其他问题 | 东大街12号17幢电表箱破损 | 7月23日09:24 |
| 260 |  | 车辆停放 | 东大街12号17幢口废弃车辆停放 | 7月23日09:27 |
| 261 |  | 市容环境 | 东大街12号10幢口建筑垃圾堆放 | 7月23日09:30 |
| 262 |  | 其他问题 | 东大街12号10幢南侧围墙破损脱落 | 7月23日09:33 |
| 263 |  | 市容环境 | 东大街12号7幢口绿化带内建筑垃圾堆放 | 7月23日09:36 |
| 264 | 双塔 | 保洁问题 | 现代花园 88幢杂物占绿化带，保洁不到位，垃圾未清 | 7月20日11:15 |
| 265 |  | 市容环境 | 现代花园 85幢建筑垃圾，杂物堆占绿，私拉电线，堆树枝 | 7月20日11:15 |
| 266 |  | 市容环境 | 现代花园 87幢北杂物堆，建筑垃圾 | 7月20日11:15 |
| 267 |  | 市容环境 | 现代花园 88幢车辆乱停占绿，绿化带破损 | 7月20日11:15 |
| 268 |  | 市容环境 | 现代花园 90杂物堆，垃圾，乱拉乱挂，楼道内乱涂乱贴，地锁，楼道堆物 | 7月20日11:15 |
| 269 |  | 市容环境 | 现代花园 89杂物堆，乱停车占绿，私拉电线 | 7月20日11:15 |
| 270 |  | 市容环境 | 现代花园 91幢杂物堆，树枝乱堆，楼道乱涂乱贴 | 7月20日11:15 |
| 271 |  | 市容环境 | 现代花园 小凉亭 乱拉乱挂 | 7月20日11:15 |
| 272 |  | 市容环境 | 现代花园 79幢北 杂物 | 7月20日11:15 |
| 273 |  | 市容环境 | 现代花园 83幢西 绿化带杂物 | 7月20日11:15 |
| 274 |  | 车辆停放 | 现代花园 80堆杂物，僵尸车 | 7月20日11:15 |
| 275 |  | 市容环境 | 现代花园 81幢乱堆杂物 | 7月20日11:15 |
| 276 |  | 市容环境 | 现代花园 75幢 堆杂物 | 7月20日11:15 |
| 277 |  | 市容环境 | 现代花园 76幢 建筑垃圾 | 7月20日11:15 |
| 278 |  | 市容环境 | 现代花园 73幢 杂物堆 | 7月20日11:15 |
| 279 |  | 车辆停放 | 现代花园 69幢 僵尸车，楼道内乱涂乱贴 | 7月20日11:15 |
| 280 |  | 市容环境 | 现代花园 60楼道内乱涂乱贴 | 7月20日11:15 |
| 281 |  | 市容环境 | 现代花园 70幢杂物堆放 | 7月20日11:15 |
| 282 |  | 市容环境 | 现代花园 67幢杂物堆放，车辆乱停 | 7月20日11:15 |
| 283 |  | 车辆停放 | 现代花园 68幢 僵尸车，杂物，占绿停车 | 7月20日11:15 |
| 284 |  | 市容环境 | 现代花园 72幢 堆杂物，共用设施破坏 | 7月20日11:15 |
| 285 |  | 车辆停放 | 现代花园 64幢 僵尸车，杂物，占绿停车 | 7月20日11:15 |
| 286 |  | 市容环境 | 现代花园 63幢堆杂物，车辆乱停 | 7月20日11:15 |
| 287 |  | 市容环境 | 现代花园 59幢杂物堆 | 7月20日11:15 |
| 288 |  | 车辆停放 | 现代花园 97幢 僵尸车，乱拉挂，杂物，楼道内乱涂乱贴，绿化带种植 | 7月20日11:15 |
| 289 |  | 市容环境 | 现代花园 96幢杂物堆 | 7月20日11:15 |
| 290 |  | 市容环境 | 现代花园 26幢杂物堆 | 7月20日11:15 |
| 291 |  | 车辆停放 | 现代花园 27幢僵尸车，杂物堆 | 7月20日11:15 |
| 292 |  | 市容环境 | 现代花园 24幢堆杂物 | 7月20日11:15 |
| 293 |  | 市容环境 | 现代花园 21幢堆杂物，绿化带杂物 | 7月20日11:15 |
| 294 |  | 市容环境 | 现代花园 20幢 杂物堆，绿化带垃圾，乱涂贴 | 7月20日11:15 |
| 295 |  | 市容环境 | 现代花园 19幢堆杂物 | 7月20日11:15 |
| 296 |  | 市容环境 | 现代花园 28幢 堆杂物 | 7月20日11:15 |
| 297 |  | 市容环境 | 现代花园 36幢杂物堆，绿化带垃圾，停子破损 | 7月20日11:15 |
| 298 |  | 市容环境 | 现代花园 33幢堆杂物 | 7月20日11:15 |
| 299 |  | 保洁问题 | 现代花园 社区门口杂物，垃圾桶脏 | 7月20日11:15 |
| 300 |  | 保洁问题 | 现代花园 42幢建垃圾 | 7月20日11:15 |
| 301 |  | 车辆停放 | 现代花园 41幢僵尸车 | 7月20日11:15 |
| 302 |  | 保洁问题 | 现代花园 43幢堆放垃圾 | 7月20日11:15 |
| 303 |  | 车辆停放 | 现代花园 44幢堆放杂物，僵尸车，灯箱破 | 7月20日11:15 |
| 304 |  | 市容环境 | 现代花园 物业门口杂物堆放，乱搭建，后门堆材料 | 7月20日11:15 |
| 305 |  | 市容环境 | 现代花园 52幢堆建材，乱停车占绿 | 7月20日11:15 |
| 306 |  | 市容环境 | 现代花园 51幢 车辆，建筑垃圾占绿 | 7月20日11:15 |
| 307 |  | 车辆停放 | 现代花园 50幢僵尸车 | 7月20日11:15 |
| 308 |  | 车辆停放 | 现代花园 47僵尸车 | 7月20日11:15 |
| 309 |  | 保洁问题 | 觅渡翠庭 垃圾归集点脏乱，保洁不到位，垃圾未清 | 7月19日10:30 |
| 310 |  | 保洁问题 | 觅渡里物业处有建筑材料，保洁不到位，垃圾未清 | 7月19日10:30 |
| 311 |  | 保洁问题 | 杨枝四村75幢堆建筑垃圾占绿，保洁不到位，垃圾未清 | 7月19日10:00 |
| 312 |  | 保洁问题 | 杨枝四村 67幢垃圾占绿，有杂物 | 7月19日10:00 |
| 313 |  | 保洁问题 | 杨枝四村 73幢建筑垃圾占绿 | 7月19日10:00 |
| 314 |  | 保洁问题 | 杨枝四村 72幢建筑垃圾占绿 | 7月19日10:00 |
| 315 |  | 市容环境 | 杨枝四村 77幢过道内乱停小推车 | 7月19日10:00 |
| 316 |  | 市容环境 | 杨枝四村 85幢杂物堆放，建筑垃圾占绿 | 7月19日10:00 |
| 317 |  | 市容环境 | 杨枝四村 小公园 变电箱边堆杂物 | 7月19日10:00 |
| 318 |  | 保洁问题 | 杨枝四村 88幢垃圾箱杂物未清 | 7月19日10:00 |
| 319 |  | 市容环境 | 杨枝四村 90幢 杂物堆占绿 | 7月19日10:00 |
| 320 |  | 保洁问题 | 杨枝三村 51幢占道经营（银鼎门窗），堆建筑垃圾，保洁不到位，垃圾未清 | 7月19日9：30 |
| 321 |  | 保洁问题 | 杨枝三村 50幢 建筑垃圾占绿 | 7月19日9：30 |
| 322 |  | 市容环境 | 杨枝三村 44幢北侧沿过道杂物堆 | 7月19日9：30 |
| 323 |  | 市容环境 | 杨枝三村 40 过道内杂物，垃圾较多，乱涂乱贴 | 7月19日9：30 |
| 324 |  | 市容环境 | 杨枝三村 41杂物堆放 | 7月19日9：30 |
| 325 |  | 市容环境 | 杨枝三村 37幢杂物堆放，楼道内有杂物，乱涂乱贴 | 7月19日9：30 |
| 326 |  | 车辆停放 | 杨枝三村 42幢僵尸车，南侧杂物堆 | 7月19日9：30 |
| 327 |  | 市容环境 | 杨枝三村 39幢 杂物占绿 | 7月19日9：30 |
| 328 |  | 市容环境 | 杨枝三村 43幢杂物占绿 | 7月19日9：30 |
| 329 |  | 其他问题 | 杨枝三村 47破坏绿化 | 7月19日9：30 |
| 330 |  | 市容环境 | 杨枝三村 61幢北侧建筑垃圾占绿，乱塔乱建 | 7月19日9：30 |
| 331 |  | 市容环境 | 杨枝三村 62幢 建筑垃圾占绿 | 7月19日9：30 |
| 332 |  | 其他问题 | 杨枝三村 62-1幢 乱搭建 | 7月19日9：30 |
| 333 |  | 市容环境 | 杨枝三村 62-1西 杂物占绿 | 7月19日9：30 |
| 334 |  | 保洁问题 | 南环东路3号大门柱上乱涂乱贴，保洁不到位 | 7月20日9:00 |
| 335 |  | 市容环境 | 南环东路3号 2幢东侧僵尸（电动车），杂物堆3处，垃圾未清 | 7月20日9:00 |
| 336 |  | 市容环境 | 南环东路3号 4幢杂物堆3处，绿化带停车，公共设施损坏(椅) | 7月20日9:00 |
| 337 |  | 保洁问题 | 南环东路3号 建筑垃圾 | 7月20日9:00 |
| 338 |  | 保洁问题 | 燕家巷18号 7幢 东侧杂物 2堆 保洁不到位，楼道内乱涂贴，堆物。 | 7月20日9:20 |
| 339 |  | 保洁问题 | 长洲路小区 死树 枯木未清理，保洁不到位。 | 7月20日9:30 |
| 340 |  | 保洁问题 | 苏医新村一区 3幢西 堆杂物，保洁不到位 | 7月20日10:00 |
| 341 |  | 卫生死角 | 苏医新村一区 1幢 建身设施边卫生死角堆物 | 7月20日10:00 |
| 342 |  | 市容环境 | 苏医新村一区1幢 北侧杂物堆 | 7月20日10:00 |
| 343 |  | 市容环境 | 苏医新村一区 小区东侧堆杂物 | 7月20日10:00 |
| 344 |  | 市容环境 | 苏医新村一区 9幢 晾晒 | 7月20日10:00 |
| 345 |  | 保洁问题 | 木杏新村 7幢锯树，树枝乱堆、堆杂物，保洁不到位，垃圾未及时清运 | 7月20日10:45 |
| 346 |  | 保洁问题 | 木杏新村 7幢建筑垃圾 | 7月20日10:45 |
| 347 |  | 市容环境 | 木杏新村 9-10幢，过道内蔬菜摊，乱塔建，锯树（百姓反映强烈） | 7月20日10:56 |
| 348 |  | 其他问题 | 木杏新村 发现小区多起较大树木被锯，并通知属地中队处理 | 7月20日10:59 |
| 349 |  | 保洁问题 | 木杏新村 6幢建筑垃圾未清理 | 7月20日11:00 |
| 350 |  | 保洁问题 | 木杏新村 4幢垃圾未清理 2处 | 7月20日11:05 |
| 351 |  | 保洁问题 | 带城桥弄47号 3幢垃圾未及时清运 | 7月21日9:30 |
| 352 |  | 保洁问题 | 竹苑新村东区 6幢堆杂物，楼道内乱涂乱贴、堆杂物，保洁不到位 | 7月21日10:00 |
| 353 |  | 保洁问题 | 竹苑新村东区 3幢死角堆物（2处），有建筑垃圾 | 7月21日10:00 |
| 354 |  | 市容环境 | 竹苑新村西区23幢 堆建筑材料，僵尸车 | 7月21日10:30 |
| 355 |  | 市容环境 | 竹苑新村西区34幢 建筑垃圾占绿 | 7月21日10:30 |
| 356 |  | 保洁问题 | 相王路49号 4幢 堆杂物，保洁不到位，未清运 | 7月22日9:15 |
| 357 |  | 保洁问题 | 相王路49号 6幢 垃圾箱外溢 | 7月22日9:15 |
| 358 |  | 保洁问题 | 相王路36号 4幢 垃圾箱外有积水 | 7月22日9:15 |
| 359 |  | 市容环境 | 相王路36号 1幢 堆杂物 | 7月22日9:15 |
| 360 |  | 保洁问题 | 二郎巷小区 22-1幢 堆杂物，未清运 | 7月22日10:00 |
| 361 |  | 车辆停放 | 二郎巷小区26幢 楼道内乱涂贴，僵尸车占绿 | 7月22日10:00 |
| 362 |  | 市容环境 | 二郎巷小区 31幢车辆乱停放，乱搭建，杂物堆放 | 7月22日10:00 |
| 363 |  | 市容环境 | 二郎巷小区 32幢楼道内堆杂物，绿化带杂物，卫生死角 | 7月22日10:00 |
| 364 |  | 其他问题 | 二郎巷小区 32-33幢 过道内有杂物，书报箱损坏 | 7月22日10:00 |
| 365 |  | 保洁问题 | 二郎巷小区 34 幢杂物占绿，垃圾箱周边乱 | 7月22日10:00 |
| 366 |  | 保洁问题 | 二郎巷小区 26幢垃圾边杂物未清理 | 7月22日10:00 |
| 367 |  | 市容环境 | 十全街21号 6幢杂物堆死角，未清运，保洁不到位 | 7月22日10:00 |
| 368 |  | 市容环境 | 十全街21号 7幢堆杂物 | 7月22日10:00 |
| 369 |  | 保洁问题 | 十全街21号 9幢建筑垃圾，过道内堆杂物 | 7月22日10:00 |
| 370 |  | 保洁问题 | 十全街21号 10幢建筑垃圾，乱堆树枝，过道杂物 | 7月22日10:00 |
| 371 |  | 保洁问题 | 十全街21号 11幢垃圾边杂物堆，过道杂物 | 7月22日10:00 |
| 372 |  | 市容环境 | 吴衙场21号小区 小区门前值班室前堆放杂物 | 7月22日10:00 |
| 373 |  | 车辆停放 | 吴衙场21号小区 通道内乱停车 | 7月22日10:00 |
| 374 | 虎丘 | 其他问题 | 虎阜花园西区33幢绿化带杂草丛生 | 7月19日09：35 |
| 375 |  | 市容环境 | 虎阜花园西区30幢绿化带堆放 | 7月19日09：38 |
| 376 |  | 市容环境 | 虎阜花园西区20幢占道堆放 | 7月19日09：40 |
| 377 |  | 市容环境 | 虎阜花园西区81幢占道堆放 | 7月19日09：42 |
| 378 |  | 市容环境 | 虎阜花园东区6幢占道堆放 | 7月19日09：43 |
| 379 |  | 市容环境 | 虎阜花园东区3幢占道堆放 | 7月19日09：45 |
| 380 |  | 市容环境 | 虎阜花园东区6幢绿化带乱堆放 | 7月19日09：47 |
| 381 |  | 市容环境 | 清塘新村5幢乱涂写 | 7月19日09：48 |
| 382 |  | 车辆停放 | 清塘新村5幢道板违停 | 7月19日09：50 |
| 383 |  | 市容环境 | 清塘新村14幢绿化带乱堆放 | 7月19日09：52 |
| 384 |  | 市容环境 | 清塘新村11幢占道堆放 | 7月19日09：55 |
| 385 |  | 市容环境 | 清塘新村10幢绿化带乱堆放 | 7月19日09：57 |
| 386 |  | 其他问题 | 清塘新村10幢占用绿化带种菜 | 7月19日09：59 |
| 387 |  | 市容环境 | 清塘新村8幢无证摊点 | 7月19日10:10 |
| 388 |  | 保洁问题 | 钱塘家园2幢垃圾桶暴露垃圾 | 7月20日09：35 |
| 389 |  | 市容环境 | 钱塘家园5幢前占道堆放 | 7月20日09：38 |
| 390 |  | 市容环境 | 钱塘家园2幢旁占道堆放 | 7月20日09：40 |
| 391 | 苏锦 | 车辆停放 | 翠锦苑2幢电动车占用残疾过道停放 | 7月19日14:10 |
| 392 |  | 车辆停放 | 翠锦苑停放电动车占用东侧消防通道 | 7月19日14:10 |
| 393 |  | 其他问题 | 锦荷苑社区北收集亭内垃圾桶缺失 | 7月19日15:00 |
| 394 |  | 市容环境 | 锦荷苑4幢西单元楼道内乱涂乱贴广告 | 7月19日15:00 |
| 395 |  | 其他问题 | 锦荷苑4幢西侧公共座椅损坏 | 7月19日15:00 |
| 396 |  | 车辆停放 | 锦荷苑3幢东机动车乱停放 | 7月19日15:00 |
| 397 |  | 市容环境 | 锦荷苑198号101占道经营 | 7月19日15:00 |
| 398 |  | 车辆停放 | 和润家园7幢北机动车乱停放 | 7月20日13:20 |
| 399 |  | 市容环境 | 和润家园6幢北绿化带堆放杂物 | 7月20日13:20 |
| 400 |  | 市容环境 | 和润家园12幢1单元电梯间西侧乱堆放 | 7月20日13:20 |
| 401 |  | 车辆停放 | 和润家园12幢南机动车乱停放 | 7月20日13:20 |
| 402 |  | 市容环境 | 和润家园废品回收服务点乱堆放 | 7月20日13:20 |
| 403 |  | 保洁问题 | 汇翠花园54幢旁绿化带内残留建筑垃圾 | 7月20日14:30 |
| 404 |  | 其他问题 | 汇翠花园中心广场绿化缺失 | 7月20日14:30 |
| 405 |  | 车辆停放 | 汇翠花园56幢旁绿化带乱停车 | 7月20日14:30 |
| 406 |  | 其他问题 | 汇翠花园62幢旁石凳损坏 | 7月20日14:30 |
| 407 |  | 市容环境 | 汇翠花园68幢绿化带乱堆杂物 | 7月20日14:30 |
| 408 |  | 车辆停放 | 家悦花园1幢前消防通道机动车乱停放 | 7月21日14:00 |
| 409 |  | 市容环境 | 家悦花园1幢西侧杂物乱堆放 | 7月21日14:00 |
| 410 |  | 车辆停放 | 家悦花园1幢东单元楼道内停放电动车 | 7月21日14:00 |
| 411 |  | 车辆停放 | 家悦花园4幢西单元楼道内停放电动车 | 7月21日14:00 |
| 412 |  | 车辆停放 | 家悦花园3幢西单元门口疑似僵尸车 | 7月21日14:00 |
| 413 |  | 车辆停放 | 家悦花园灯011旁疑似僵尸车 | 7月21日14:00 |
| 414 |  | 车辆停放 | 家悦花园2#配电所旁疑似僵尸车 | 7月21日14:00 |
| 415 |  | 市容环境 | 新天地家园北区40幢东侧杂物堆放 | 7月22日14:40 |
| 416 |  | 市容环境 | 新天地家园北区37幢二单元楼道内乱涂乱画广告 | 7月22日14:40 |
| 417 |  | 车辆停放 | 新天地家园北区44幢东侧疑似僵尸车 | 7月22日14:40 |
| 418 |  | 保洁问题 | 新天地家园北区44幢东侧暴露垃圾 | 7月22日14:40 |
| 419 |  | 卫生死角 | 新天地家园北区44幢苏站路3#配电所旁乱堆垃圾 | 7月22日14:40 |
| 420 |  | 市容环境 | 新天地家园北区21幢东侧杂物堆放 | 7月22日14:40 |
| 421 |  | 卫生死角 | 新天地家园北区19幢南乱堆垃圾 | 7月22日14:40 |
| 422 |  | 卫生死角 | 新天地家园南区78幢北乱堆垃圾 | 7月22日15:05 |
| 423 |  | 保洁问题 | 新天地家园南区66幢北垃圾收集点地面垃圾较多 | 7月22日15:05 |
| 424 |  | 车辆停放 | 新天地家园南区65幢东侧绿地停放机动车 | 7月22日15:05 |
| 425 |  | 车辆停放 | 新天地家园南区79幢南疑似僵尸车 | 7月22日15:05 |
| 426 |  | 卫生死角 | 新天地家园南区78幢南围墙边乱堆垃圾 | 7月22日15:05 |
| 427 | 吴门桥 | 其他问题 | 何家塔小区西门废品收购 | 7月19日14:57 |
| 428 |  | 车辆停放 | 何家塔小区西僵尸车停放 | 7月19日14:51 |
| 429 |  | 卫生死角 | 盘溪新村东卫生死角 | 7月19日15:58 |
| 430 |  | 其他问题 | 金塘一村社区东门放狗笼 | 7月19日15:06 |
| 431 |  | 市容环境 | 南华公寓装修垃圾未及时处理 | 7月19日15:28 |
| 432 |  | 车辆停放 | 上沙苑绿地停车 | 7月19日15:39 |
| 433 |  | 其他问题 | 盘溪新村私设砖桩 | 7月19日15:45 |
| 434 |  | 市容环境 | 劳动路100号存在露天晾晒 | 7月23日10:56 |
| 435 |  | 车辆停放 | 湄长新村东西区中间小路两部货车占道停放 | 7月23日10:08 |
| 436 |  | 卫生死角 | 劳动路95号门卫处围挡内积存垃圾 | 7月23日11:07 |
| 437 |  | 保洁问题 | 西环新村绿化带内垃圾 | 7月23日09:20 |
| 438 |  | 其他问题 | 湄长新村北区飞线充电 | 7月23日10:13 |
| 439 |  | 市容环境 | 湄长新村西区楼道内有乱涂贴 | 7月23日10:30 |
| 440 |  | 车辆停放 | 盘胥路往巴里新村处收废品车辆占道经营 | 7月23日11:37 |
| 441 |  | 其他问题 | 南环西路21号东西干道堆砌砖块桩 | 7月23日09:46 |
| 442 |  | 其他问题 | 西环新村坏死绿植未及时清理 | 7月23日09:22 |
| 443 |  | 市容环境 | 梅亭苑长期占道经营车辆 | 7月22日8:54 |
| 444 |  | 车辆停放 | 梅亭苑僵尸车停放 | 7月22日8:52 |
| 445 |  | 卫生死角 | 老润达5幢北垃圾堆积 | 7月22日14:15 |
| 446 |  | 其他问题 | 锦邻苑9幢北缺绿化及乱停车 | 7月22日15:40 |
| 447 |  | 保洁问题 | 福运公寓1幢南垃圾未分类且乱堆放 | 7月22日16:40 |
| 448 |  | 车辆停放 | 驿东苑东无名小路僵尸车 | 7月22日11:01 |
| 449 |  | 卫生死角 | 南园南路25号北沿河搭建垃圾堆放 | 7月22日10:28 |
| 450 |  | 其他问题 | 老润达7幢南车库烧饭及堆放 | 7月22日10:40 |
| 451 |  | 市容环境 | 姑香苑23幢占道及张贴 | 7月22日16:35 |
| 452 |  | 车辆停放 | 内马路9－7私占车位 | 7月22日10:20 |
| 453 |  | 其他问题 | 南环新村居民高层花盆无防护 | 7月22日09:49 |
| 454 |  | 其他问题 | 南园南路25号公安编号老化不清 | 7月22日10:27 |
| 455 |  | 其他问题 | 内马路9号值班室涉嫌违建 | 7月22日10:09 |
| 456 | 白洋湾 | 其他问题 | 宝邻苑11、20幢边绿化缺损 | 7月19日13：50 |
| 457 |  | 车辆停放 | 宝邻苑2幢门前僵尸车停放 | 7月19日14：20 |
| 458 |  | 车辆停放 | 宝邻苑11、20幢门前电瓶车乱停放 | 7月19日15：00 |
| 459 |  | 车辆停放 | 和美家园11幢门前电瓶车乱停放 | 7月20日11：20 |
| 460 |  | 其他问题 | 和美家园18幢边绿化缺损 | 7月20日11：30 |
| 461 |  | 车辆停放 | 和美家园14幢门前汽车乱停放 | 7月20日11：45 |
| 462 |  | 保洁问题 | 和美家园外立面垃圾堆放 | 7月20日12：00 |
| 463 |  | 车辆停放 | 和泰家园2幢门前电瓶车乱停放 | 7月22日14：20 |
| 464 |  | 其他问题 | 和泰家园门口通道、2幢边绿化缺损 | 7月22日14：30 |
| 465 |  | 车辆停放 | 路南苑5幢门口车辆乱停放 | 7月23日09：53 |
| 466 |  | 市容环境 | 路南苑7幢架空层大件垃圾堆放 | 7月23日10：05 |
| 467 |  | 市容环境 | 路南苑7幢楼道乱堆乱放 | 7月23日10：15 |
| 468 |  | 车辆停放 | 春馨园25幢门口车辆占用绿化带乱停放 | 7月23日10：20 |
| 469 |  | 市容环境 | 春馨园25幢门口绿化带建筑垃圾乱堆放 | 7月23日10：26 |
| 470 |  | 车辆停放 | 春馨园53幢门口疑似僵尸车 | 7月23日10：35 |
| 471 |  | 市容环境 | 春馨园53幢门口大件垃圾堆放 | 7月23日10：43 |
| 472 |  | 保洁问题 | 春馨园整体保洁工作不到位 | 7月23日10：55 |

姑苏区城市环境提升百日行动新村小区督查数据汇总表

（2019年7月19日-23日）

| 街道 | 新村小区 |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 市容环境 | 车辆停放 | 保洁问题 | 卫生死角 | 其他问题 |  |
| 平江街道 | 94 | 6 | 19 | 0 | 11 | 130 |
| 金阊街道 | 37 | 11 | 17 | 2 | 3 | 70 |
| 沧浪街道 | 21 | 8 | 15 | 0 | 19 | 63 |
| 双塔街道 | 58 | 13 | 34 | 1 | 4 | 110 |
| 虎丘街道 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| 苏锦街道 | 10 | 15 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| 吴门桥街道 | 5 | 7 | 2 | 4 | 11 | 29 |
| 白洋湾街道 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 17 |
| 合计 | 242 | 69 | 93 | 11 | 57 | 472 |

姑苏区城市环境提升百日行动整治进展报表

（2019年7月1日-25日）

| 街道 部门 | 提升市容环境 |  |  |  |  |  |  |  |  | 规范车辆有序停放 |  |  |  | 清理卫生死角 |  |  |  | 农贸市场 |  |  |  | 垃圾处置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无证摊点占道经营 |  | 整治违规广告 |  | 查处市容环卫责任制 |  | 保持沿街立面整洁 |  |  | 机动车 |  | 非机动车 |  | 新村 |  | 街巷 |  | 内部 |  |  | 周边 | 餐厨垃圾 |  | 绿化 垃圾 | 垃圾分类 |
|  | 规范 | 取缔 | 数量 | 面积 | 查处 数量 | 处罚金额 | 幢/处 | 清理面积 | 粉刷面积 | 处罚 | 拖移 | 规范 | 处罚 | 处 | 面积 | 处 | 面积 | 通知书 | 杂物清运 | 通道整治 | 整治 | 规范 | 处罚 | 处置 | 示范小区注册户数 |
| 平江 | 1629 | 505 | 43 | 270.1 | 3 | 1400 | 1 | 0 | 1000 | 513 | 0 | 1154 | 10 | 537 | 15681 | 113 | 3881 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 438.7 | 328 |
| 沧浪 | 460 | 379 | 138 | 446.5 | 9 | 3500 | 59 | 230 | 203 | 449 | 0 | 952 | 14 | 401 | 22819 | 323 | 10294 | 0 | 3 | 0 | 47 | 1 | 0 | 64.2 | 207 |
| 金阊 | 1256 | 101 | 168 | 341.4 | 6 | 1700 | 21 | 27.5 | 0.5 | 1050 | 12 | 2324 | 118 | 1167 | 6688 | 411 | 4344 | 0 | 66 | 33 | 166 | 67 | 5 | 48.96 | 2346 |
| 虎丘 | 441 | 65 | 722 | 613 | 4 | 900 | 30 | 300 | 300 | 62 | 1 | 6 | 0 | 857 | 25185 | 407 | 13012 | 1 | 45 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3545 |
| 双塔 | 738 | 16 | 13 | 69 | 13 | 1000 | 397 | 1883 | 723 | 975 | 0 | 2366 | 45 | 767 | 13037 | 603 | 12566 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6.6 | 260 |
| 吴门桥 | 2525 | 138 | 1167 | 1354 | 13 | 6100 | 46 | 900 | 3700 | 11900 | 26 | 1245 | 168 | 1044 | 42356 | 216 | 8292 | 586 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 129.2 | 2523 |
| 苏锦 | 722 | 94 | 135 | 2079 | 7 | 200 | 65 | 1048 | 0 | 551 | 0 | 338 | 4 | 3个小区 +271处 | 78000 +3350 | 289 | 10500 | 72 | 17 | 13 | 2 | 34 | 0 | 83 | 1472 |
| 白洋湾 | 344 | 197 | 247 | 2553 | 8 | 3500 | 84 | 1151 | 409 | 987 | 34 | 5900 | 40 | 1781 | 30187 | 106 | 2460 | 157 | 33 | 27 | 26 | 1023 | 44 | 500.4 | 986 |
| 直属大队 | 327 | 0 | 17 | 160 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 1890 | 0 | 3128 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 |
| 站管办 | 41 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.5 | 3.3 | 46 | 0 | 797 | 32 | 8 | 20 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 |
| 交警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21545 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

姑苏区城市环境提升百日行动执法数据汇总表

（2019年7月1日-25日）

| 街道 | 整治 区域 | 市容环卫责任制 查处数 |  | 非机动车停放整治 |  |  |  |  | 餐厨垃圾 处罚情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起数 | 金额 | 现场处理情况 |  |  | 拖移后处理点处罚情况 |  |  |  |
|  |  |  |  | 现场处罚 起数 | 现场处罚 金额 | 现场拖移（起） | 起数 | 金额 | 起数 | 金额 |
| 火车站 | 全区域 | 0 | 0 | 33 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 直属大队 | 全区域 | 0 | 0 | 55 | 1100 | 333 | 429 | 21450 | 0 | 0 |
| 平江 | 主次干道 | 4 | 2500 | 18 | 360 | 0 | 27 | 1350 | 0 | 0 |
|  | 背街小巷 | 4 | 3200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 新村小区 | 1 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 农贸市场 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 重点区域 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1000 |
| 金阊 | 主次干道 | 8 | 18000 | 52 | 1040 | 2 | 37 | 1850 | 5 | 12000 |
|  | 背街小巷 | 5 | 5500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 4000 |
|  | 新村小区 | 2 | 700 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 农贸市场 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 重点区域 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 沧浪 | 主次干道 | 7 | 2650 | 8 | 160 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 背街小巷 | 3 | 760 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 新村小区 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 农贸市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 重点区域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 双塔 | 主次干道 | 6 | 5000 | 44 | 880 | 0 | 22 | 1100 | 1 | 1000 |
|  | 背街小巷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 新村小区 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 农贸市场 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 重点区域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 虎丘 | 主次干道 | 3 | 800 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2250 | 0 | 0 |
|  | 背街小巷 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 新村小区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 农贸市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 重点区域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 苏锦 | 主次干道 | 8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 背街小巷 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 新村小区 | 6 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 农贸市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 重点区域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 吴门桥 | 主次干道 | 3 | 6200 | 0 | 0 | 399 | 248 | 12400 | 0 | 0 |
|  | 背街小巷 | 2 | 3200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 新村小区 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 农贸市场 | 2 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 重点区域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 白洋湾 | 主次干道 | 9 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 背街小巷 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 新村小区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 农贸市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 重点区域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 合计 |  | 86 | 70110 | 210 | 4200 | 829 | 808 | 40400 | 9 | 18000 |

姑苏区城市环境提升百日行动环卫数据汇总表

（2019年7月3日-25日）

| 序号 | 时间 | 主干道机洗 | 慢车道、街巷道路精洗 | 设施保障 |  | 垃圾收运 |  |  |  |  |  |  |  | 业务 考核 |  | 信息 宣传 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积（㎡） | 面积（㎡） | 清洗果壳箱、垃圾桶 | 更新果壳箱、收集亭 | 人数 （人次） | 车辆 （辆次） | 总量（吨） | 大件垃圾 | 装修垃圾 | 其他垃圾 | 绿化垃圾（吨） | 有机垃圾处理量（吨） | 检查次数 | 问题整改数 | 每日动态 | 信息报道 |
|  |  |  |  | 数量（个） | 数量（个） |  |  |  | 数量（件） | 数量（吨） | 数量（吨） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7.19 | 735000 | 151516 | 1619 | 6 | 1669 | 1128 | 1291.28（163.18） | 30 | 48 | 1240.5(112.4） |  | 2.78 | 6 | 62 | 2 | 1 |
| 2 | 7.20 | 630000 | 135770 | 1514 | 24 | 1466 | 1014 | 1317.93（165.93） | 329 | 56 | 1259(107） |  | 2.93 | 6 | 120 | 2 | 0 |
| 3 | 7.21 | 630000 | 120549 | 1492 | 4 | 1586 | 1144 | 1233.41（117.31） | 15 | 8 | 1222.5(106.4） |  | 2.91 | 6 | 56 | 2 | 0 |
| 4 | 7.22 | 682500 | 119936 | 1469 | 11 | 1609 | 1126 | 1286.83（87.63） | 14 | 3 | 1281（81.8） |  | 2.83 | 6 | 55 | 2 | 2 |
| 5 | 7.23 | 787500 | 148932 | 1498 | 9 | 1633 | 1175 | 1411.12（235.02） | 24 | 120 | 1288.5（112.4） |  | 2.62 | 6 | 96 | 2 | 1 |
| 6 | 7.24 | 632000 | 140559 | 1482 | 10 | 1510 | 1076 | 1612.48（403.68） | 110 | 320 | 1290（81.2） |  | 2.48 | 6 | 65 | 2 | 1 |
| 7 | 7.25 | 682500 | 160105 | 1463 | 10 | 1641 | 1175 | 1415.43（238.33） | 201 | 136 | 1276.8（99.7） |  | 2.63 | 6 | 143 | 2 | 2 |
| 7.3-7.25累计 |  | 4779500 | 977367 | 10537 | 74 | 11114 | 7838 | 30740.62（其中生活垃圾25896.4，百日行动4844.22） | 723 | 691 | 28262.6（其中生活垃圾25896.4，百日行动2366.2） |  | 19.18 | 42 | 597 | 14 | 7 |

百日行动宣传报道统计表

（2019年7月1日-22日）

| 街 道 | 报纸类 | 电视类 | 网络类 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沧 浪 | 17 | 9 | 111 | 137 |
| 吴门桥 | 5 | 1 | 73 | 79 |
| 苏 锦 | 3 | 1 | 75 | 79 |
| 平 江 | 8 | 4 | 65 | 77 |
| 双 塔 | 11 | 4 | 55 | 70 |
| 虎 丘 | 11 | 0 | 41 | 52 |
| 白洋湾 | 10 | 1 | 40 | 51 |
| 金 阊 | 4 | 3 | 18 | 25 |
| 合计 | 69 | 23 | 478 | 570 |

环境提升百日行动每日情况《问题曝光台》通报问题整改情况汇总

（2019年7月5日-16日）

| 序号 | 街道 | 问题 | 通报 数量 | 复查情况 | 整改 数量 | 整改率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直属 大队 | 干将西路友通数码港字体需拆除 | 1 | 已拆除 | 1 | 100% |
| 2 | 苏锦 街道 | 万达广场违规设置广告现象较为严重，橱窗乱张贴、未经审批设置大型墙面广告 | 2 | 已拆除 | 2 | 100% |
| 3 |  | 苏锦二村6幢北侧、9幢3单元邮箱旁绿化带杂物堆放 | 2 | 已清理 | 2 |  |
| 4 |  | 二号路沿线无证摊点较多，占道经营情况有所改善 | 1 | 已整改 | 1 |  |
| 5 | 金阊 街道 | 葫芦街商户橱窗张贴现象较多 | 1 | 已整改 | 1 | 100% |
| 6 |  | 南浩街非机动车乱停放较多 | 1 | 已整改 | 1 |  |
| 7 |  | 金阊葫芦街机动车乱停放 | 1 | 已整改 | 1 |  |
| 8 |  | 新风巷墙面烟道需拆除；荟春南巷西段有疑似废弃车辆 | 2 | 烟道已拆除，废弃车辆已拖离 | 2 |  |
| 9 |  | 彩香二村60幢绿化带、61和67幢前占道堆放物品。 | 3 | 已整改 | 3 |  |
| 10 |  | 彩香二村农贸市场门口非机动车乱停放 | 1 | 已整改 | 1 |  |
| 11 |  | 神仙街沿街饭店烟道需拆除，风味小厨疑似三合一场所 | 2 | 烟道已拆除 | 2 |  |
| 12 |  |  |  | 风味小厨7.24已停业整顿 |  |  |
| 13 | 平江 街道 | 拙政园景区周边依然存在游商、占道行为， 商家橱窗乱张贴 | 3 | 已整改 | 3 | 86.96% |
| 14 |  | 新苏菜场周边市容秩序较乱，存在乱堆放、僵尸车 | 2 | 僵尸车已拖离 | 1 |  |
| 15 |  |  |  | 其余未有效整改 |  |  |
| 16 |  | 东麒麟巷近平江路沿线非机动车乱停放，新苏菜场前僵尸车 | 2 | 已整改 | 2 |  |
| 17 |  | 北张家巷东段机动车停放需规范；北张家巷1号存在占道堆放 | 2 | 未整改 | 0 |  |
| 18 |  | 传芳巷21号对面存在杂物堆放；临顿路狮林寺巷口宾馆存在楼顶搭建 | 2 | 已整改 | 2 |  |
| 19 |  | 平江路210号前期平江街道组织人员已经进行过清理，清除了大量杂物，目前还存在些乱堆放现象 | 1 | 已整改 | 1 |  |
| 20 |  | 东环一三村18幢2单元楼道内乱停车，小区内的机动车停放还存在管理不到位现象 | 2 | 已整改 | 2 |  |
| 21 |  | 仓街垃圾收集站旁杂物堆放，近横街口商家占道经营 | 2 | 已整改 | 2 |  |
| 22 |  | 朝阳菜场内部摆放杂乱 | 1 | 已整改 | 1 |  |
| 23 |  | 东麒麟巷进平江路口桌椅堆放，非机动车乱停放。 | 2 | 已整改 | 2 |  |
| 24 |  | 苏大北小区配套用房店家占道经营；凉亭脏、需清洗；1幢门口绿化带内乱堆放；北门入口处杂物、垃圾乱堆放，楼道内电瓶车充电。 | 4 | 已整改 | 4 |  |
| 25 | 虎丘 街道 | 大部分小巷内垃圾桶未装袋 | 1 | 未整改 | 0 | 71.43% |
| 26 |  | 东长善浜乱堆放现象较多 | 1 | 已整改 | 1 |  |
| 27 |  | 虎丘西杨安浜机动车乱停放情况较为严重 | 1 | 已开展整治 | 1 |  |
| 28 |  | 仁安街沿线占道经营、占道堆放 | 2 | 已整改 | 2 |  |
| 29 |  | 玻纤路沿线道板违停，创业街沿线无证摊点 | 2 | 道板违停已整改 无证摊未整改 | 1 |  |
| 30 | 沧浪 街道 | 样板区范围内几个老旧新村乱堆乱放较多，目前还没有及时清理，如吴县新村8幢北侧、朱家园4号前 | 2 | 已清理 | 2 | 66.67% |
| 31 |  | 南门水产市场周边存在无证摊、乱堆放问题 | 2 | 未整改 | 0 |  |
| 32 |  | 南园新村29幢南侧墙面烟口未封堵，墙体需粉刷；新桥巷原立达中学对面平房存在搭建现象 | 3 | 已封堵已粉刷 | 3 |  |
| 33 |  |  |  | 违建已拆除 |  |  |
| 34 |  | 西美巷沿线有少量机动车非机动车停放不规范，北段巷口有流动摊 | 2 | 非机动车停放不规范已整改 | 2 |  |
| 35 |  |  |  | 流动摊已整改 |  |  |
| 36 |  | 南门水产市场周边商铺占道经营，市场内地面湿滑、脏污。 | 2 | 未整改 | 0 |  |
| 37 |  | 西善长巷55号小区对面沿河杂物垃圾堆放 | 1 | 已清理 | 1 |  |
| 38 | 吴门桥街道 | 世茂广场沿线大部分商家乱张贴 | 1 | 已整改 | 1 | 61.54% |
| 39 |  | 润达弄1号西侧沿线多辆废弃车辆，且个别车辆侵占绿化 | 2 | 已整改 | 2 |  |
| 40 |  | 盘溪菜场后门居民楼有人长期从窗户倒污物，街道要做好居民教育和污迹处理 | 1 | 已整改，上门教育 | 1 |  |
| 41 |  | 盘蠡巷整体情况良好，但部分商铺存在门前堆放，道板处有废弃车辆 | 2 | 已联合吴中区整治 | 2 |  |
| 42 |  | 盘溪巷整体情况良好，但沿线存在立柱张贴，双层店招及破损店招 | 3 | 未整改，纳入整治计划 | 0 |  |
| 43 |  | 姑香苑二期小区内所有垃圾亭中的垃圾桶均不同程度脏乱破损，存在垃圾桶外堆放现象 | 2 | 已整改 | 2 |  |
| 44 |  | 姑苏生鲜南环市场北侧存在乱堆放、疑似废弃车辆。 | 2 | 未整改 | 0 |  |
| 45 | 双塔 街道 | 部分小街小巷还存在乱堆放没有及时清理，如皇废基11号西侧过道建筑垃圾占道堆放 | 1 | 已清理 | 1 | 60.71% |
| 46 |  | 同益里房屋墙面大面积脱落 | 1 | 部分已粉刷 | 0.5 |  |
| 47 |  | 友谊菜场门口保洁不到位，北侧垃圾桶旁地面有污水 | 2 | 已清理 | 2 |  |
| 48 |  | 华家场23号周边机动车乱停放 | 1 | 未整改 | 0 |  |
| 49 |  | 甫桥下塘14-1号东侧多个商家烟道未拆除，排烟口未封堵；槐树巷4号旁垃圾收集点不规范 | 2 | 7.12已拆除 | 2 |  |
| 50 |  |  |  | 垃圾收集点已规范 |  |  |
| 51 |  | 定慧寺巷沿线垃圾桶都未套袋，非机动停放较多 | 2 | 已整改 | 2 |  |
| 52 |  | 钟楼新村线组混乱，电瓶车私拉电线违规充电，19、21幢北侧乱堆放 | 3 | 未整改 | 0 |  |
| 53 |  | 南石皮弄中信银行东侧过道内建筑垃圾堆放 | 1 | 已整改 | 1 |  |
| 54 |  | 双福里2号楼前杂物垃圾堆放 | 1 | 未清理 | 0 |  |
| 55 | 白洋湾街道 | 富强新苑小区内绿地堆放建筑垃圾问题较多 | 1 | 已整改 | 1 | 50.00% |
| 56 |  | 螳螂桥垃圾乱堆放现象较多 | 1 | 已整改 | 1 |  |
| 57 |  | 芝墙上垃圾乱堆放现象较多 | 1 | 未整改 | 0 |  |
| 58 |  | 富强新苑79幢、82幢、86幢前占道堆放 | 3 | 已整改 | 2 |  |
| 59 |  | 春馨园农贸市场周边存在占道堆放、占道经营 | 2 | 未整改 | 0 |  |
| 合计 |  |  | 94 |  | 70.5 | 75.00% |